## Stakeholders
REGISTRO DE INTERESADOS DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto: |  | Tutor Virtual de Lectura Crítica
Gerente del Proyecto: |  | Carlos Oropeza Ñaña
INFORMACION GENERAL | [6 empty] | INFORMACION DE CONTACTO |  | INFORMACION RELACIONADA AL PROYECTO
| Nombre | Puesto | Poder (Influencia) | Interés | Clasificación (Matriz Poder/Interés) | Departamento/ |  |  | Principales | Impacto | Influencia | Rol en el | Estrategia de gestión proactiva | KPIs / Indicadores de éxito | Tipo de Relación y Seguimiento
ID | [5 empty] | Empresa | Email | Tel | Expectativas, Requisitos o Intereses | (A, M, B) | (A, M, B) | Proyecto |  |  | que debe darse con este stakeholder
STK-01 | Dra. Valeria Núñez | Decana Académica | Alta | Alta | Gestión Activa | Facultad de Humanidades – UC | vnunez@continental.edu.pe | 987456123 | Que la plataforma fortalezca el pensamiento crítico estudiantil | A | A | Patrocinadora principal | Reuniones estratégicas, respaldo institucional | % adopción académica, satisfacción docente | Reuniones quincenales de seguimiento
STK-02 | Ing. Diego Alvarado | Jefe de TI | Alta | Media | Mantener Satisfechos | Universidad Continental | dalvarado@continental.edu.pe | 956874213 | Estabilidad, seguridad de datos y bajo consumo de recursos | M | A | Consultor técnico | Informarlo en decisiones técnicas clave | % tiempo activo, n° incidentes | Reportes mensuales de infraestructura
STK-03 | Lic. Sofía Herrera | Psicopedagoga | Media | Alta | Mantener Informados | Centro de Asesoría Estudiantil | sherrera@continental.edu.pe | 984512367 | Que el tutor considere diversidad cognitiva | A | M | Asesora educativa | Talleres y validación pedagógica | Resultados de pruebas UX | Sesiones de retroalimentación pedagógica
STK-04 | Dr. Ricardo Salinas | Investigador Externo | Media | Baja | Monitorear con Mínimo Esfuerzo | PUCP | rsalinas@pucp.edu.pe | 987412596 | Acceso a resultados para investigación | B | M | Referente académico | Envío de informes trimestrales | Publicaciones colaborativas | Correo trimestral
STK-05 | Camila Torres | Representante Estudiantil | Alta | Alta | Gestión Activa | Federación de Estudiantes UC | ctorres@continental.edu.pe | 985214763 | Facilitar aprendizaje autónomo y accesible | A | A | Usuaria clave | Involucrarla en pruebas piloto y mejoras | NPS estudiantil, tasa de uso semanal | Focus groups y encuestas mensuales
STK-06 | Sr. Mateo Briceño | Auditor de Calidad | Media | Baja | Mantener Satisfechos | Oficina de Calidad Educativa | mbriceno@continental.edu.pe | 964578213 | Cumplimiento de estándares educativos | M | M | Auditor | Control documental, checklists | % cumplimiento normativo | Revisión bimensual