## Impedimentos
REGISTRO DE IMPEDIMENTOS
Proyecto: |  | Lectum - Tutor virtual de lectura crítica
Scrum Master: |  | Quispe Zarate Cesar
Instrucciones: > Registrar cada solicitud. Ver ficha Definiciones para obtener más instrucciones / información > Desproteger hoja si desea crear enlaces a emitir documentos > Desproteger hoja y agregar filas adicionales si es necesario
Impedimento # | Fecha de Registro | Descripción del Impedimento así como el Impacto en el Proyecto | Prioridad | Reportado por | Fecha tope de Resolución | Estado | Fecha de Resolución | Resolución / Comentarios
1 | 2025-09-15 | Retraso en la creación de la Biblioteca personal para organizar papers (HU03). Afecta disponibilidad para Sprint 2. | Alta | Juldant Walter | 30/09/2025 | Abierto | 22/11/2025 | Se requiere soporte del equipo backend
2 | 2025-09-17 | Integración del Chatbot con IA (HU04) requiere dataset adicional aún no disponible. | Alta | Sebastián Mariano | 03/09/2025 | Cerrado | 27/09/2025 | Equipo IA utiliza dataset alternativo
3 | 2025-09-18 | Librerías externas para resúmenes automáticos (HU05) son incompatibles con Node.js 20. | Media | Jack Jeyson |  | Abierto | - | Evaluar downgrade o uso de servicio externo
4 | 2025-09-19 | Inicio de sesión seguro (HU09) requiere configuración adicional en MongoDB Atlas. Riesgo en seguridad. | Alta | Maruja Mistica |  | Abierto | 11/11/2025 | Coordinar con DevOps acceso seguro
5 | 2025-09-20 | Alta disponibilidad para la app (HU10) requiere infraestructura cloud aún no definida. | Baja | Fernando Meliton |  | En espera | 15/10/2025 | Se evalúa AWS o Azure
6 | 2025-09-20 | Módulo de seguridad y privacidad (HU12) requiere revisión legal previa. | Alta | Juldant Walter |  | Abierto | 11/10/2025 | Se solicita asesoría legal externa
7 | 2025-09-20 | Problemas con la licencia de la API de OpenAI. | Alta | Sebastián Mariano | 05/10/2025 | Cerrado | 27/09/2025 | Evaluar migración a Hugging Face
8 | 2025-09-22 | Fallo en conexión entre backend y PubMed para extracción automática de artículos. | Media | Jack Jeyson | 10/10/2025 | Abierto | – | Revisar credenciales de API
9 | 2025-09-23 | El módulo de recomendación de lecturas requiere dataset académico curado. | Alta | Maruja Mistica | 30/09/2025 | Abierto | 22/11/2025 | Solicitar dataset a biblioteca aliada
10 | 2025-09-25 | El modelo de análisis crítico devuelve resultados inconsistentes en textos largos. | Media | Fernando Meliton | 15/10/2025 | Abierto | 30/09/2025 | Ajustar hiperparámetros del modelo
11 | 2025-09-26 | Tiempo de respuesta del chatbot supera 4 segundos bajo carga. | Alta | Juldant Walter | 28/09/2025 | Abierto | 11/10/2025 | Optimizar consultas al LLM
12 | 2025-09-27 | UI del módulo de lectura activa (HU14) presenta errores en móviles. | Alta | Sebastián Mariano | 15/10/2025 | Abierto | 11/10/2025 | Revisar diseño responsive
13 | 2025-09-28 | Falta acceso a analytics para evaluar uso del módulo de hábitos de lectura. | Media | Jack Jeyson | 10/10/2025 | Abierto | – | Implementar Google Analytics o Plausible
14 | 2025-09-29 | Endpoint de calificación de respuestas críticas genera 500 en textos con símbolos especiales. | Media | Maruja Mistica | 10/10/2025 | Abierto | – | Sanitizar caracteres antes de procesar
15 | 2025-09-30 | El flujo de onboarding no registra correctamente el nivel de usuario. | Baja | Fernando Meliton | 30/10/2025 | Abierto | – | Ajustar validaciones en backend
Note on B7: Numero secuencial que identifica al impedimento
Note on E7: Importancia del Impedimento en el Proyecto: Alta Media Baja
Note on H7: Estado actual del Impedimento: Abierto Cerrado En Espera

## Definiciones
Definiciones
Impedimento # | Numero secuencial del impedimento
Descripción | Descripción del impedimento y el impacto en el proyecto
Prioridad | Prioridad (Alta, Media, Baja)
Estado | Estado del Impedimento (Abierto, Cerrado, En Espera)
Fechas (DD/MM/AAAA) | Indicar las fechas en formato DD/MM/AAAA